PLANO DE METAS

INSTRUMENTO DE GESTÃO QUE ELENCA AS PRIORIDADES DA PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

EIXO 1 – COMPROMISSOS SOCIAIS

OBJETIVO 1 – EXPANDIR A OFERTA DE VAGAS EM CRECHES

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **META** | **ORÇAMENTO** | **SITUAÇÃO DEZ/2012** | **RESULTADO DEZ/2016** | **SECRETARIA RESPONSÁVEL** | **AVALIAÇÃO** |
| **01** | Ampliar em 4.000 vagas no ensino infantil, construindo mais 26 creches | Municipal, Federal, Internacional | 11.432 vagas | 15.432 vagas | Educação | Meta plenamente alcançada |
| **02** | Permitir matrícula no verão em 20 creches | Municipal | 8 creches | 20 creches | Educação | Meta superada |

OBJETIVO 2 – GARANTIR A QUALIDADE NO ENSINO BÁSICO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **META** | **ORÇAMENTO** | **SITUAÇÃO DEZ/2012** | **RESULTADO DEZ/2016** | **SECRETARIA RESPONSÁVEL** | **AVALIAÇÃO** |
| **03** | Ampliar 3.000 vagas do ensino fundamental de tempo integral | Municipal e Federal | 5.150 alunos matriculados | 8.150 alunos matriculados | Educação | Meta plenamente alcançada |
| **04** | Construir 2 Centros de Inovação da Educação Básica | Municipal e Federal | Inexistente | 2 CIEB’s | Educação | Meta plenamente alcançada |
| **05** | Aumentar para 6,4 o IDEB das séries iniciais e 5.2 nas séries finais do ensino fundamental | Municipal e Federal | Anos Iniciais – 6,0  Anos Finais – 4,6 | Atingir 6,4 no IDEB das séries iniciais e 5,2 das séries finais no ensino fundamental | Educação | Aguardando encerramento do ano letivo |

OBJETIVO 3 – ESTIMULAR HÁBITOS SAUDÁVEIS PARA MELHORAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **META** | **ORÇAMENTO** | **SITUAÇÃO DEZ/2012** | **RESULTADO DEZ/2016** | **SECRETARIA RESPONSÁVEL** | **AVALIAÇÃO** |
| **06** | Construir 44 academias de ginástica e fornecer instrutores | Municipal | 25 academias | Academias adiadas por insuficiência da contrapartida financeira federal | Saúde | Meta suspensa |
| **07** | Criar o serviço Remédio em Casa | Municipal | Inexistente | Atendidas 60% das pessoas idosas com hipertensão e diabetes | Saúde | Meta plenamente alcançada |
| **08** | Construir 8 e reformar 20 Centros de Saúde | Federal | 50 Centros de Saúde | 58 Centros de Saúde | Saúde | Meta plenamente alcançada |
| **09** | Implementar o Projeto Saúde do Trabalhador, mantendo equipes de Saúde da Família itinerantes nas escolas | Municipal | Inexistente | Criados: Setor de Saúde do Trabalhador, Comissão de Saúde e Segurança do trabalhador, 1ª e 2ª Semana de Promoção da Saúde, Segurança e Qualidade de Vida na Secretaria da Saúde, Equipes Saúde da Família nas escolas com trabalho concluído | Saúde | Meta plenamente alcançada |
| **10** | Expandir a Cobertura da saúde da Família para 95% no Município de Florianópolis até 2016 | Municipal, Estadual e Federal | 91,73% | 95% | Saúde | Meta plenamente alcançada |
| **11** | Criar 2 UPA’s da Criança | Municipal | Inexistente | 2 UPA’s da Criança | Saúde | Meta plenamente alcançada |
| **12** | Atender 85% dos exames e consultar especializadas em um prazo inferior a 90 dias | Municipal, Estadual e Federal | 70% | 85% | Saúde | Meta totalmente alcançada |

OBJETIVO 4 – ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E ASSEGURAR OS DIREITOS HUMANOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **META** | **ORÇAMENTO** | **SITUAÇÃO DEZ/2012** | **RESULTADO DEZ/2016** | **SECRETARIA RESPONSÁVEL** | **AVALIAÇÃO** |
| **13** | Construir 500 moradias de interesse social | Municipal e Federal | 1.005 moradias | 1.605 moradias | Habitação | Meta superada |
| **14** | Criar o serviço SOS Social para proteção de pessoas em situação de risco | Municipal | Inexistente | Criação do Serviço SOS Social | Assistência Social | Meta plenamente alcançada |
| **15** | Ampliar o sistema de proteção social | Municipal, Estadual e Federal | Existem 2 CREAS, 1 Centro POP, 10 CRAS, 1 Abrigo para criança e adolescente e 1 abrigo para moradores de rua | 1 Casa para Mulheres em Situação de Risco, 2 abrigos para moradores de rua, 11 CRAS, 2 repúblicas de Acolhimento, 1 hospital para dependentes químicos | Assistência Social | Meta plenamente alcançada |
| **16** | Criar 1 Conselho Tutelar do Sul da Ilha | Municipal, Estadual e Federal | 2 Conselhos Tutelares na Cidade | 3 Conselhos Tutelares na Cidade | Assistência Social | Meta plenamente alcançada |
| **17** | Implantar o Projeto Viva Terceira Idade | Municipal, Estadual e Federal | Inexistente | Centro Dia, Casa do Idoso | Assistência Social | Meta plenamente alcançada |
| **18** | Aumentar em 30% o quadro de efetivos da Guarda Municipal | Municipal | 147 efetivos | Acréscimo de 18% | Segurança | Meta parcialmente alcançada |
| **19** | Realizar 15.000 abordagens de fiscalização de trânsito (Lei Seca) | Municipal | Inexistente | 15.000 abordagens | Segurança | Meta plenamente alcançada |

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

OBJETIVO 05 – IMPLANTAR O SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **META** | **ORÇAMENTO** | **SITUAÇÃO DEZ/2012** | **RESULTADO DEZ/2016** | **SECRETARIA RESPONSÁVEL** | **AVALIAÇÃO** |
| **20** | Implantar o teleférico no Morro da Cruz | Federal | 0% | 70% | Obras | Meta cancelada |
| **21** | Construir Anel Viário em volta do Morro da Cruz, com faixa preferencial de circulação de ônibus | Federal | 0% | 70% | Mobilidade/Obras | Meta parcialmente alcançada |
| **22** | Construir o Elevado do Rio Tavares | Estadual | 0% | 30% | Mobilidade/Obras | Meta parcialmente alcançada |
| **23** | Revitalizar a Av. Ivo Silveira | Estadual | 0% | 40% | Obras | Meta parcialmente alcançada |
| **24** | Revitalização da Rua Padre Rohr | Federal | 0% | 65% | Obras | Meta parcialmente alcançada |
| **25** | Construir a ciclovia da Rua Osni Ortiga | Estadual | 0% | 100% | Obras | Meta plenamente alcançada |
| **26** | Montar a Central de Inteligência do Trânsito para monitorar, em tempo real, o sistema de trânsito da cidade | Federal | 0% | 70% | Segurança | Meta parcialmente alcançada |
| **27** | Revitalização do Terminal de Capoeiras para integração do transporte intermunicipal | Regime de concessão | 0% | 0% | Obras | Meta cancelada |
| **28** | Ampliar a integração com cartão nos pontos de ônibus | Regime de concessão | Tempo válido para integração de 30 minutos | Integração total do sistema. Utilização de bilhete único com o princípio de continuidade de viagem | Mobilidade | Meta plenamente alcançada |
| **29** | Implantar a AqcuaVia Gastronômica com transporte para a Lagoa, Costa da Lagoa e Barra da Lagoa | Regime de concessão | Inexistente | 1 linha | Mobilidade | Meta plenamente alcançada |

OBJETIVO 06 – REQUALIFICAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **META** | **ORÇAMENTO** | **SITUAÇÃO DEZ/2012** | **RESULTADO DEZ/2016** | **SECRETARIA RESPONSÁVEL** | **AVALIAÇÃO** |
| **30** | Equipar as intendências com veículos, retroescavadeira e caminhões | Estadual e Federal | 38 caminhões e 19 máquinas | 55 caminhões e 26 máquinas | Obras | Meta plenamente alcançada |
| **31** | Construir um crematório | Municipal e Regime de Concessão | Inexistente | 0% | Obras | Meta suspensa |
| **32** | Regularização fundiária em 2.000 terrenos | Municipal e Federal | Nenhum terreno regularizado | Regularização fundiária de 2.000 terrenos | Habitação | Meta plenamente alcançada |
| **33** | Ampliar para 65% de abrangência o atendimento pela rede de esgoto | Regime de concessão/ Gestão associada CASAN | 56% | 65% | Habitação | Meta plenamente alcançada |
| **34** | Criar as ciclofaixas de domingo e Ruas de Lazer | Municipal | 0 km | 20 km | Mobilidade/Segurança | Meta plenamente alcançada |
| **35** | Revitalizar o entorno da Ponte Hercílio Luz | Municipal | Não há grande circulação de pessoas no entorno da cabeceira da Ponte | Revitalização em andamento | Obras | Meta parcialmente alcançada |
| **36** | Revitalizar a orla do Bairro José Mendes | Municipal | Não há grande circulação de pessoas no entorno da orla | Projeto aguardando recursos para execução | Obras | Meta parcialmente alcançada |
| **37** | Implantar Projeto Viva a Praça, construindo 26 novas praças | Municipal e Estadual | 150 praças estruturadas na cidade | 150 praças estruturadas | Obras | Meta parcialmente alcançada |
| **38** | Requalificar o Centro Histórico | Municipal e CDL | Comércio com baixo funcionamento aos sábados | Projeto Viva Centro, Reforma do Mercado Público, Criação do Museu da Cidade, Reforma do Largo Meirelles | Obras | Meta plenamente alcançada |
| **39** | Revitalizar o aterro da Baia Sul | Municipal, Estadual e Federal | Pouca utilização do espaço público | Início das obras da Passarela Jardim Burle Marx, Parque Náutico, Praça Burle Marx e Praça dos Esportes Radicais em andamento | Obras | Meta parcialmente alcançada |
| **40** | Ampliar 20 km da infraestrutura cicloviária | Municipal, Federal e Iniciativa Privada | 6 km | 5 km concluídos/ 15 km em execução | Mobilidade/Obras | Meta parcialmente alcançada |
| **41** | Construir uma capela mortuária no Continente | Municipal | Inexistente | 1 capela mortuária | Continente | **Não executado** |
| **42** | Reestruturação do Procon do Continente | Municipal | Inexistente | Reestruturação do Procon do Continente | Continente | Não executado |

OBJETIVO 07 – OPORTUNIZAR A GERAÇÃO DE RENDA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **META** | **ORÇAMENTO** | **SITUAÇÃO DEZ/2012** | **RESULTADO DEZ/2016** | **SECRETARIA RESPONSÁVEL** | **AVALIAÇÃO** |
| **43** | Construir o Mercado Público do Continente no bairro Jardim Atlântico | Regime de concessão | 0% | 60% | Continente | **Meta parcialmente alcançada** |
| **44** | Realizar 48 edições do Empreendedor no Bairro | Municipal e apoiadores | Inexistente | 48 edições do projeto Empreendedor no Bairro | Ciência e Tecnologia/IGEOF | Meta plenamente alcançada |
| **45** | Capacitar 10.000 pessoas para a empregabilidade | Municipal | 1.000 pessoas formadas | 10.000 pessoas formadas | Ciência e Tecnologia/IGEOF | Meta plenamente alcançada |
| **46** | Criar o Serviço de Inspeção Municipal para certificar os produtos de origem animal (Selo de Qualidade) | Municipal | Inexistente | Criado o Serviço de Inspeção Municipal para certificar os produtos de origem animal (Selo de Qualidade) | Pesca | Meta plenamente alcançada |
| **47** | Criar 4 núcleos de oportunidades | Orçamento Municipal | 1 Núcleo de Oportunidade | 5 Núcleos de Oportunidade | Ciência e Tecnologia/IGEOF | Meta plenamente alcançada |
| **48** | Ampliar a quantidade de feiras de artesanato na Cidade. | Municipal | 20 feiras | 26 feiras | Ciência e Tecnologia/IGEOF | Meta plenamente alcançada |
| **49** | Disponibilizar 500 barracas padronizadas para feiras | Municipal | Inexistente | 500 barracas padronizadas | Ciência e Tecnologia/IGEOF | Meta plenamente alcançada |

OBJETIVO 08 – DESENVOLVER O SETOR TURÍSTICO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **META** | **ORÇAMENTO** | **SITUAÇÃO DEZ/2012** | **RESULTADO DEZ/2016** | **SECRETARIA RESPONSÁVEL** | **AVALIAÇÃO** |
| **50** | Criar o selo de ônibus de turismo | Municipal | Inexistente | Lei encaminhada à Câmara Municipal | Turismo | Meta parcialmente alcançada |
| **51** | Desenvolver a marca turística da Cidade | Sebrae e Ministério do Turismo | Inexistente | Marca turística para a Cidade | Turismo | Meta plenamente alcançada |
| **52** | Realizar 4 grandes eventos anuais: Evento Náutico, Fenaostra, Festival de Inverno e Natal | Municipal, Funturismo e Emendas Parlamentares | 2 grandes eventos anuais | Evento Náutico, Fenaostra, Natal e Reveillón | Turismo | Meta plenamente alcançada |
| **53** | Instalar 2 novas centrais de atendimento ao turista | Municipal e Funturismo | 2 centrais de atendimento ao turista | Instaladas centrais de atendimento ao turista no Mercado Público e na Lagoa do Peri | Turismo | Meta plenamente alcançada |
| **54** | Disponibilizar banheiros em 20 pontos turísticos | Municipal | 2 banheiros | 20 banheiros | Turismo | Meta plenamente alcançada |
| **55** | Criar o Observatório de Monitoramento do Turismo | Municipal e Parcerias | Inexistente | 2 centros de monitoramento do turista | Turismo | Meta plenamente alcançada |

OBJETIVO 09 – FOMENTAR O ACESSO À CULTURA E À PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOCAL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **META** | **ORÇAMENTO** | **SITUAÇÃO DEZ/2012** | **RESULTADO DEZ/2016** | **SECRETARIA RESPONSÁVEL** | **AVALIAÇÃO** |
| **56** | Manter e fortalecer a Maratona Cultural | Fundo Cultura e Lei Rouanet | Realizada 1 por ano | Realizar 1 edição por ano | Cultura | Meta totalmente alcançada |
| **57** | Promover concursos para fomentar 189 projetos de artistas locais de todos os 16 segmentos reconhecidos pelo Conselho Municipal de Cultura | Fundo Cultura e Municipal | 54 projetos | 189 projetos | Cultura | Meta plenamente alcançada |

OBJETIVO 10 – VALORIZAR AS BELEZAS NATURAIS E PRESERVAR ÁREAS VERDES

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **META** | **ORÇAMENTO** | **SITUAÇÃO DEZ/2012** | **RESULTADO DEZ/2016** | **SECRETARIA RESPONSÁVEL** | **AVALIAÇÃO** |
| **58** | Consolidar a sustentabilidade ambiental no município de Florianópolis por meio do Licenciamento Ambiental | Municipal | Não existe órgão licenciador municipal | Tornar a FLORSM um órgão licenciador ambiental no Município | FLORAM | Meta plenamente alcançada |

OBJETIVO 11 – ESTIMULAR A CULTURA DA SUSTENTABILIDADE NO PROCESSO DE LIMPEZA URBANA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **META** | **ORÇAMENTO** | **SITUAÇÃO DEZ/2012** | **RESULTADO DEZ/2016** | **SECRETARIA RESPONSÁVEL** | **AVALIAÇÃO** |
| **59** | Aumentar para 20% o percentual de resíduos destinados para a reciclagem | Municipal, Estadual e Federal | 6,50% | 6,93% | COMCAP | Meta parcialmente alcançada |
| **60** | Ampliar em 23,81% a frota de veículos de limpeza | Municipal e Estadual | 160 veículos | 210 veículos | COMCAP | Meta superada |
| **61** | Implantar 2 novas centrais de beneficiamento de podas | Municipal, CETRES, Base Sul, SDS, Fepema | 1 central de beneficiamento de resíduos de podas | 3 centrais de beneficiamento de resíduos de podas | COMCAP/FLORAM | Meta parcialmente alcançada |
| **62** | Expandir a coleta seletiva de vidro utilizando a rede de ecopontos em todas as regiões da Cidade | Municipal, Estadual e Federal | Inexistente | 5% de toda a coleta seletiva passa a ser de vidro | COMCAP | Meta plenamente alcançada |
| **63** | Implantar a rede de pontos de coleta para entrega voluntária de lixo – Ilhas ecológicas | Municipal e Federal | 1 ponto de coleta | 7 pontos de coleta | COMCAP | Meta plenamente alcançada |
| **64** | Ampliar em 10% a rede de parceiros para a educação ambiental | Municipal | 262 parceiros | 290 parceiros | FLORAM | Meta plenamente alcançada |

EIXO 3 – GOVERNANÇA

OBJETIVO 12 – APROXIMAR A PREFEITURA DO CIDADÃO, PROMOVENDO PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **META** | **ORÇAMENTO** | **SITUAÇÃO DEZ/2012** | **RESULTADO DEZ/2016** | **SECRETARIA RESPONSÁVEL** | **AVALIAÇÃO** |
| **65** | Descentralizar a estrutura do Pró-Cidadão | Municipal | 6 Pró-Cidadãos | 9 Pró-Cidadãos | Fazenda | Meta plenamente alcançada |
| **66** | Implantar o Portal Prefeitura em Casa | Municipal | Existe uma listagem dos serviços eletrônicos da Prefeitura | Em implantação. Conclusão prevista para dezembro/2016. | Fazenda | Meta plenamente alcançada |
| **67** | Criar o Conselho da Cidade | Municipal | Inexistente | Conselho criado pela Lei 482. Constituído pelo Decreto 15120/2015. Suspenso por ordem judicial para rediscussão do Plano Diretor. | GAPRE | Meta plenamente alcançada |
| **68** | Criar o Gabinete Digital | Municipal | Inexistente | Haverão encontros virtuais agendados para relacionamento com os cidadãos pela internet | Administração/Governo Eletrônico | Meta não executada |
| **69** | Realizar 4 edições do Projeto Orçamento no Bairro | Municipal | Inexistente | Realizada uma edição | Fazenda | Meta parcialmente alcançada |
| **70** | Realizar 80 edições do Projeto Prefeitura no Bairro | Municipal | Inexistente | Realizadas 55 edições do Projeto | GAPRE | Meta parcialmente alcançada |
| **71** | Alocar equipe de Guardas Municipais para realizar 30.000 reuniões e visitas às escolas municipais | Municipal | 396 | 30.000 visitas e reuniões efetuadas | Segurança | Meta plenamente alcançada |