## Metas e Ações
Revisão do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico incorporando encaminhamentos da I Conferência Municipal de Saneamento Básico Metas e Ações - Setor de Esgotamento Sanitário - Município de Florianópolis
Resp | Metas/Ações | Descrição | Prazo | Valor | Fonte de recurso | Responsável | Responsável
Programa de gerenciamento do setor de esgotamento sanitário
| Estratégia 1 | Transparência e prestação de informações
| Meta 01 | Definição, junto à Agência Reguladora, de modelo de relatório técnico para publicação dos resultados de monitoramento da eficiência das ETE que atendem o município de Florianópolis. | 2018 | - | Contrato de Programa | ARESC
| Meta 02 | Publicação mensal dos relatórios de monitoramento da eficiência das ETE que atendem o município de Florianópolis. Os resultados devem ser publicados no site da Prestadora de Serviços, em local de fácil acesso às informações. A publicação das informações deverá ser iniciada em janeiro de 2019. | 2019 | - | Contrato de Programa | Casan
| Meta 03 | Envio para PMF e Agência Reguladora de cronograma de obras e investimentos período 2018 - 2021 com atualização anual do referido cronograma em janeiro de cada ano para o período quadrienal seguinte. | 2018 | - | Contrato de Programa | Casan
| Estratégia 2 | Elaboração de cadastro de usuário e integração do cadastro técnico com o Sistema de Geoprocessamento da PMF
| Meta 04 | Disponibilização ao município, em janeiro de cada ano, do cadastro técnico georeferenciado e atualizado dos SES em operação, em formato compatível com o sistema de Geoprocessamento da PMF. | 2019 | 500000 | Contrato de Programa | Casan
| Meta 05 | Integração do cadastro técnico dos SES com o Sistema de Geoprocessamento da Prefeitura disponibilizando as informações de todas as vias atendidas por rede coletora de esgotamento sanitário no município. | 2020 | - | Contrato de Programa | PMF | EXECUTAR
| Meta 06 | Implantação de ferramenta de cadastro dos munícipes, integrada ao Sistema de Geoprocesamento da Prefeitura, sobre a regularidade das ligações prediais à rede coletora de esgoto e dos sistemas individuais de tratamento de esgoto. A operacionalidade do sistema deve ser definida em conjunto entre PMF e CASAN e a feraamenta deverá estar disponível para uso a partir de 2019. | 2018 | - | Contrato de Programa | Casan
| Meta 07 | Execução, a partir de 2020, de inspeção de todos os imóveis com geração de relatório consolidado e alimentação do cadastro de usuário via Sistema de Geoprocessamento da Prefeitura, seis meses após a entrada em operação de ampliações de rede coletora e de novos sistemas de esgotamento sanitário. | 2019 |  | Contrato de Programa | Casan
| Estratégia 3 | Regulação e fiscalização da prestação do serviço de esgotamento sanitário
| Meta 08 | Elaboração de relatório consolidado com todas as necessidades de aperfeiçoamento, incluindo aspectos da automação, monitoramento, melhorias operacionais, eficiência do tratamento (meta: implantação de tratamento terciário nas ETE) e controle de odores dos SES que atendem o município de Florianópolis. | 1º semestre de 2019 | Recursos Próprios | Convênio de Cooperação | Agência Reguladora | EXECUTAR
| Meta 09 | Elaboração de relatório técnico anual consolidado sobre a execução das ações de regulação e fiscalização e envio para PMF. | 2019 | Recursos Próprios | Convênio de Cooperação | Agência Reguladora
| Meta 10 | Elaboração de relatório anual de avaliação das metas e ações do PMISB e envio para PMF. | 2019 | Recursos Próprios | Convênio de Cooperação | Agência Reguladora
| Meta 11 | Fiscalização e monitoramento dos prestadores de serviço de limpa fossa que atuam de forma credenciada junto à Concessionária com envio de relatório anual para PMF. | 2019 | Recursos Próprios | Convênio de Cooperação | Agência Reguladora
| Estratégia 4 | Licenciamento ambiental e outorga de lançamento dos SES
| Meta 12 | Início do licenciamento da ETE Parqtec. | 2018 | Recursos Próprios | Contrato de Programa | Casan | EXECUTAR
| Meta 13 | Atendimento das condições de validade das licenças ambientais com envio de relatórios anuais de cada SES para Agência Reguladora com informações atualizadas sobre as atividades executadas no período. | 2019 | Recursos Próprios | Contrato de Programa | Casan
| Meta 14 | Solicitação de outorga de lançamento de efluente tratado de todas as Estações de Tratamento de Esgoto que atendam Florianópolis. | 2019 | Recursos Próprios | Contrato de Programa | Casan | EXECUTAR
| Estratégia 5 | Gerenciamento dos serviços vinculados aos sistemas individuias de tratamento (limpa fossa)
| Meta 15 | Credenciamento das empresas que atuam nos serviços de limpa fossa no município de Florianópolis, para fins de cadastramento de empresas para prestação de serviços de manutenção de sistemas individuais de tratamento. A relação de empresas cadastradas deverá estar disponível no site da Concessionária, bem como afixado nas suas unidades de atendimento. | 2018 | - | Contrato de Programa | Casan
| Meta 16 | Implantação de procedimentos internos voltados para o gerenciamento de todos os serviços de limpeza de caixa de gordura e fossas sépticas que são realizados em Florianópolis, através das empresas credenciadas no cadastro da Concessionaria. | 2018 | - | Contrato de Programa | Casan
| Meta 17 | Execução do gerenciamento de todos os serviços de limpeza de caixa de gordura e fossas sépticas que são realizados em Florianópolis por meio do Sistema Comercial da Concessionaria. | 2019 | - | Contrato de Programa | Casan
| Estratégia 6 | Assistencia técnica para soluções individuais de esgotamento sanitário
| Meta 18 | Estruturação de equipe técnica voltada para assistência técnica para elaboração de projetos e acompanhamento da execução de sistemas individuais de tratamento de esgoto destinados à população de baixa renda em locais sem cobertura de rede coletora, consoante com a disciplina da Lei Federal nº 11.888/2008. | 2019 | R$ 163.600,00/ano |  | PMF | PARTICIPAR
| Estratégia7 | Supervisão das obras dos sistemas de esgotamento sanitário
| Meta 19 | Estruturação de equipe técnica da PMF voltada para supervisão e acompanhamento das obras do sistema de esgotamento sanitário da concessionária. | 2019 | R$ 433.060,00/ano |  | PMF
| Meta 20 | Execução dos serviços de supervisão e acompanhamento das obras do sistema de esgotamento sanitário da Concessionária com geração de relatório consolidado ao final de cada obra concluída. | 2019 | R$ 433.060,00/ano |  | PMF
| Estratégia 8 | Infraestrutura sanitária nas regiões balneárias
| Meta 21 | Elaboração de estudo para instalação de banheiros e duhas permanentes e de temporada nas regiões balneárias. | 2018 |  |  | PMF
| Meta 22 | Execução das ações para instalação de banheiros e duhas permanentes e de temporada nas regiões balneárias para temporada 2018 - 2019. | 2018 |  |  | PMF | PARTICIPAR
| Estratégia 9 | Estudo de alternativas técnicas para disposição final e/ou reuso de efluentes tratados
| Meta 23 | Elaboração da Concepção Geral do Sistema de Esgotamento Sanitário de Florianópolis. | 2018 |  |  | PMF
| Meta 24 | Elaboração de estudo de alternativas técnicas opara disposição final de efluentes e/ou reuso em cada SES,considerando as alternativas de sistema de disposição oceânica; recarga artificial de aquíferos; reuso potável e não potável; e disposição final em cursos d'agua e baias. | 2021 | 3000000 | Contrato de Programa | CASAN | EXECUTAR
Programa de melhorias, controle, manutenção e monitoramento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário
| Estratégia 10 | Aperfeiçoamento e melhorias operacionais dos SES
| Meta 25 | Definição de prioridades e prazos para execução das ações de melhoria e aperfeiçoamento dos SES a partir do relatório elaborado pela Agência Reguladora. | 2º semestre de 2019 |  |  | PMF
| Meta 26 | Execução das ações previstas no relatório consolidado elaborado pela Agência Reguladora e de acordo com prioridades e prazos estabelecidos pela PMF com envio de relatórios anuais para Agência reguladora. | 2020 | ver Casan | Contrato de Programa | Casan
| Estratégia 11 | Gerenciamento mais nobre dos lodos gerados nas ETE
| Meta 27 | Elaboração de estudo complementar de alternativas técnicas para o gerenciamento mais nobre dos lodos gerados nas ETE, aplicáveis a realidade de Florianópolis, com a finalidade de reaproveitamento energético e/ou uso agrícola. | 2019 | ver Casan | Contrato de Programa | Casan | EXECUTAR
| Meta 28 | Execução de projeto piloto voltado para o reaproveitamento dos lodos gerados nas ETE em detrimento à disposição final em aterro sanitário, em conformidade com o estudo definido na meta 26. | 2020 |  | Contrato de Programa | Casan
| Meta 29 | Execução das ações definidas em todas as ETE que atendem o município a partir dos estudos de alternativas com vistas ao reaproveitamento do lodo e com a definição de metas progressivas de desvio do aterro sanitário. | 2023 | ver Casan | Contrato de Programa | Casan
| Estratégia 12 | Manutenção corretiva e preventiva dos SES
| Meta 30 | Elaboração, a partir de 2018, para os novos SES e atualização e implantação efetiva para os SES existentes dos Planos de Emergência e Contingência Operacional; Planos de Manutenção Corretiva e Preventiva; Manuais de Operação; Planos de Monitoramento; e Procedimentos Operacionais Padrão com envio de relatórios anuais para Agência Reguladora. | 2018 | - | Contrato de Programa | Casan | EXECUTAR
| Meta 31 | Execução de obras de manutenção dos SES, conforme atividade e prioridade definida pela própria Concessionaria, com apresentação anual, a partir de janeiro de 2019, do relatório de obras e investimentos para a Agência Reguladora. | 2018 | - | Contrato de Programa | Casan
| Meta 32 | Elaboração de relatório sobre a intregridade da rede coletora do SES Costa Norte, através de teste de fumaça e microfilmagem, realizando reparos necessários e submetendo relatório à Agência Reguladora. | 2019 | - | Contrato de Programa | Casan
| Meta 33 | Elaboração de relatório sobre a intregridade da rede coletora do SES Insular, através de teste de fumaça e micro filmagem, realizando reparos necessários e submetendo relatório à Agência Reguladora. | 2020 | - | Contrato de Programa | Casan
| Meta 34 | Elaboração de relatório sobre a intregridade da rede coletora do SES Barra da Lagoa e Lagoa da Conceição, através de teste de fumaça e micro filmagem, realizando reparos necessários e submetendo relatório à Agência Reguladora. | 2021 | - | Contrato de Programa | Casan
| Meta 35 | Elaboração de relatório sobre a intregridade da rede coletora do SES Saco Grande através de teste de fumaça e micro filmagem, realizando reparos necessários e submetendo relatório à Agência Reguladora. | 2022 | - | Contrato de Programa | Casan
| Meta 36 | Elaboração de relatório sobre a intregridade da rede coletora do SES Continental através de teste de fumaça e micro filmagem, realizando reparos necessários e submetendo relatório à Agência Reguladora. | 2023 | - | Contrato de Programa | Casan
Programa de regularização e educação para conservação ambiental e balneabilidade
| Estratégia 13 | Educação ambiental voltada para a temática do esgotamento sanitário
| Meta 37 | Elaboração de Plano Único de Educação Ambiental, com articulação entre os órgãos responsáveis no município e Concessionária, voltado para a temática do esgotamento sanitário com definição de responsabilidades, prazos, ações e áreas prioritárias. | 2019 |  |  | PMF e CASAN | EXECUTAR
| Meta 38 | Execução, a partir de 2021, do Plano Único de Educação Ambiental com elaboração de relatórios anuais das atividades executadas. | 2020 |  |  | PMF e CASAN
| Estratégia 14 | Regularização das ligações prediais em rede pública de esgoto
| Meta 39 | Execução, a partir de 2019, de Programa voltado à inspeção e identificação de irregularidades nas ligacoes predias à rede coletora de esgoto. | 2018 | R$ 1.300.000,00/ano | Contrato de Programa | CASAN | EXECUTAR
| Meta 40 | Execução, a partir de 2019, de Programa anual voltado à Regularização das ligações prediais à rede pública de esgotamento sanitário. | 2018 |  |  | PMF | EXECUTAR
| Estratégia 15 | Regularização dos sistemas de tratamento individual
| Meta 41 | Elaboração de Plano de Regularização dos sistemas de tratamento individual de esgoto priorizando as áreas com influência sobre os aquíferos Ingleses e Campeche. | 2019 |  |  | PMF | PARTICIPAR
| Meta 42 | Execução, a partir de 2021, de Programa anual voltado à Regularização dos sistemas de tratamento individual de esgoto | 2020 |  |  | PMF
Programa de implantação e ampliação dos SES voltado à universalização
| Estratégia 16 | Sistemas de esgotamento sanitário em Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS
| Meta 43 | Execução, a partir de 2020, de sistemas individuais de tratamento de esgoto destinados à população de baixa renda em locais sem cobertura de rede coletora | 2020 | R$ 1.630.600,00/ano |  | PMF
| Estratégia 17 | Soluções alternativas de esgotamento sanitário e sistemas individuais
| Meta 44 | Implantação, a partir de 2021, de sistemas coletivos alternativos de esgotamento sanitário de acordo com as áreas definidas no Estudo de Concepção Geral do Sistema de Esgotamento Sanitário de Florianópolis. | 2020 | - | Contrato de Programa | Casan | EXECUTAR
| Estratégia18 | Atendimento de no mínimo 77% da população total (residente + flutuante)
| Meta 45 | Ampliação SES Lagoa da Conceiçãoaté índices de 76% de cobertura (localidades a serem atendidas Itacorubi, Córrego Grande e José Mendes) | 2022 |  | Contrato de Programa | CASAN
| Meta 46 | Ampliação SES Continental até índices de 76% de cobertura (localidades a serem atendidas Capoeiras e Abraão) | 2022 |  | Contrato de Programa | CASAN
| Meta 47 | Ampliação SES Insular até índices de 93% de cobertura (localidades a serem atendidas Itacorubi, Córrego Grande e José Mendes) | 2022 |  | Contrato de Programa | CASAN
| Meta 48 | Ampliação SES Saco Grande até índices de 92% de cobertura (localidades a serem atendidas Saco Grande, Monte Verde, João Paulo, Santo Antônio Lisboa, Cacupé e Sambaqui) | 2022 |  | Contrato de Programa | CASAN
| Meta 49 | Ampliação SES Costa Norte até índices de 60% de cobertura (localidades a serem atendidas Ingleses e Santinho) | 2022 |  | Contrato de Programa | CASAN
| Meta 50 | Implantação do SES Sul da Ilha até índices de 19% de cobertura (Localidades a serem atendidas Campeche e Rio Tavares) | 2022 |  | Contrato de Programa | CASAN
| Meta 51 | Ampliação SES Barra da Lagoa até índices de 89% de cobertura (Localidades a serem atendidas Barra da Lagoa) | 2022 |  | Contrato de Programa | CASAN
| Estratégia 19 | Atendimento de 100% da população total (residente + flutuante)
| Meta 52 | Ampliação SES Lagoa da Conceiçãoaté índices de 100% de cobertura | 2032 |  | Contrato de Programa | CASAN
| Meta 53 | Ampliação SES Continental até índices de 100% de cobertura | 2032 |  | Contrato de Programa | CASAN
| Meta 54 | Ampliação SES Insular até índices de 100% de cobertura | 2032 |  | Contrato de Programa | CASAN
| Meta 55 | Ampliação SES Saco Grande até índices de 100% de cobertura | 2032 |  | Contrato de Programa | CASAN
| Meta 56 | Ampliação SES Costa Norte até índices de 100% de cobertura | 2032 |  | Contrato de Programa | CASAN
| Meta 57 | Implantação do SES Sul da Ilha até índices de100% de cobertura | 2032 |  | Contrato de Programa | CASAN

## Plan3 (hidden)
43333 | 29480 | 28223 | 101036 | 101036
534 | 1480 | 1194 | 3208 | 3208 |  | 1425617.96
7367 | 5012 | 4798 | 17177 | 17177 | 1425617.96 | 1470882.84 | 85.631
7457 | 5263 | 5001 | 17721 | 17721 |  | 1516147.72
7548 | 5515 | 5204 | 18267 | 18267 |  | 1561412.6
7639 | 5766 | 5407 | 18812 | 18812 |  | 1606677.48
7730 | 6018 | 5610 | 19358 | 19358 |  | 1651942.36
7821 | 6270 | 5813 | 19904 | 19904 |  | 1697207.24
7911 | 6521 | 6016 | 20448 | 20448
6500
556601.1795

## Plan2 (hidden)
462224.4
122288.4
659605.8
152400
| 64539.85 | 177627.17
462224.4
131646.27
659605.8
2337269.52 |  | 152400
1205403.82 |  | 69929.9
648379.02
1151671 |  | 3049952.14
5342723.36